## Cronograma_desenho
Status | Em Risco | Nome da Tarefa | Data de Início | Término | Responsável | % Designada | % Concluida | Duração | Antecedentes | Comentários
Cronograma de Desenho
Vert |  | Sprint 0 | 2018-03-11 | 2018-03-19 |  |  | 100% | 7d
Vert |  | Elicitação dos Requisitos | 2018-03-11 | 2018-03-19 | Victor hugo e marlon | 100% | 100% | 7d
Vert |  | Análise de Mercado | 2018-03-11 | 2018-03-19 | Filipe | 100% | 100% | 7d
Vert |  | Modelagem de processo | 2018-03-11 | 2018-03-19 | Victor hugo e marlon | 100% | 100% | 7d
Vert |  | Documento de Épicos | 2018-03-11 | 2018-03-19 | Filipe | 100% | 100% | 7d
Vert |  | Documento de Visão | 2018-03-11 | 2018-03-19 | Igor Araujo | 100% | 100% | 7d
Jaune |  | Sprint 1 | 2018-03-21 | 2018-03-26 |  |  | 76% | 4d
Vert |  | Documento de Features | 2018-03-21 | 2018-03-26 | Filipe e marlon | 100% | 100% | 4d
Jaune |  | Documento de Arquitetura | 2018-03-21 | 2018-03-26 | Victor hugo | 100% | 70% | 4d
Jaune |  | Roadmap | 2018-03-21 | 2018-03-26 | Rafael e Emanuel | 100% | 50% | 4d
Vert |  | iStar | 2018-03-21 | 2018-03-26 | Iolane | 100% | 60% | 4d
Vert |  | NFR | 2018-03-21 | 2018-03-26 | Iolane | 100% | 100% | 4d
Vert |  | Sprint 2 | 2018-03-26 | 2018-04-05 |  |  | 100% | 9d
Vert |  | EP01FT01 - Manter Aluno | 2018-03-26 | 2018-04-05 | Igor Araujo | 100% | 100% | 9d
Vert |  | Documento de Arquitetura | 2018-03-26 | 2018-04-05 | Victor hugo | 100% | 100% | 9d
Vert |  | iStar | 2018-03-26 | 2018-04-05 | Iolane | 100% | 100% | 9d
Vert |  | Roadmap | 2018-03-26 | 2018-04-05 | Rafael e Emanuel | 100% | 100% | 9d
Vert

## Comments
Sheet | Sub-tarefa 2 Você pode adicionar discussões, notas ou e-mails para as discussões. | Carla Couto | 05/21/14 11:20 AM
Sheet | Anexe discussões a qualquer tarefa Anexe links, documentos, fotos e muito mais | Carla Couto | 05/21/14 11:16 AM
Sheet | Esta planilha está habilitada para Gestão de Recursos. Para saber mais, clique no link de ajuda. Assista ao video Gestão de Recursos! http://www.youtube.com/watch?v=h1Y44BowxR4 | Carla Couto | 05/21/14 10:58 AM
| Para obter ajuda para começar com Gestão de Recursos: http://help.smartsheet.com/customer/portal/articles/1346969-resource-management | Carla Couto | 05/21/14 11:00 AM
| Para obter ajuda com Ver Recursos: http://help.smartsheet.com/customer/portal/articles/1346971-resource-views-team-enterprise-only- | Carla Couto | 05/21/14 11:02 AM